## 化解大班额项目
化解大班额项目进展情况表
收集时间：2019年4月 日
序号 | 项目名称 | 项目年度 | 项目基本情况 | 项目投资情况 | 总体进展情况 | 完成投资（万元） | 未完成原因（存在问题） | 下一步工作计划 | 项目进度安排 | 责任单位
1 | 攀枝花市第十初级中学教学楼 | 2018年 | 新建五层框架结构教学楼一栋，项目规模2000㎡ | 800 | 施工单位招标已完成，中标结果公示中。 | 80 |  | 签订代建、监理、施工合同，施工单位进场施工。 | 4 月底前开工建设； 9 月底前完成主体建设； 11 月底前完成装饰装修； 12 月底前验收并投入使用。 | 西区政府
2 | 米易县第四中小学校 | 2018年 | 新建教学综合楼11000平方米 | 2950 | 目前已完成主体建设 | 1200 |  | 加快项目建设进度，5月进行主体工程验收，6-7月完成内外装，8月完成建设 | 6 月底前完成主体建设； 10 月底前完成内部装修； 11 月底前验收。 | 米易县政府
3 | 盐边县箐河傈僳族乡中心学校 | 2018年 | 新建综合楼约1000平方米 | 288 | 正在进行设计方案论证 |  | 由于土地未落实无法进行项目前期工作 |  | 5月份完成前期可研批复；6月完成审批同时进行施工图设计及审查工作、7月份完完清单编制和财评工作，7月底上网招标；8月中旬完成招标并进场施工， | 盐边县政府
4 | 仁和区四十九公里小学 | 2019年 | 新建综合楼4030㎡ | 830 | 完成综合楼基础施工，正在开展一层施工 | 200 | 无 | 加强施工管理，严控工程进度，确保6月完成主体建设。 | 6月底前完成主体建设，9月投入使用。 | 仁和区政府
5 | 盐边县城第一小学校 | 2019年 | 新建教学综合楼约3000平方米 | 1217.4 | 正在进行项目可行性研究 |  | 由于4月新增加投资271万元，从新做项目可研 |  | 4月份完成科研报告编制；5月份完成审批同时进行施工图设计；6月份完成施工图设计；7月份完成施工图审查；7月份完成清单编制；8月份完成财评；9月份进入招投标；10月份完成招标进场施工， | 盐边县政府