## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000419993-考试考务管理
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 圆满完成每年高中学业水平考试、中考理科实验操作考试等工作。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 35 | 29.42 | 29.4156 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年中发生预算调减,部分项目在筹备中，落实阶段未到支付环节。属于教育收费专项资金
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 35 | 29.42 | 29.4156 |  |  | 100% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 12000人次/年参考人员 | ≥ | 20000 | 人 | 26428 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 初中毕业会考全员通过率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 每年6月前考完，12月前完成补考等工作 | 定性 | 按时完成 | 项 | 安置完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业会考完成率 | ≥ | 96 | % | 98 | 25 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收取考试考务费，做好市级考试及返还区县、省厅费用工作 | ≥ | 35 | 万 | 29.42 | 10 | 8.4 | 部分返款跨年度，已于2026年1月份落实
|  | 社会成本指标 | 保障考试考务工作的顺利开展 | 定性 | 圆满完成 | 项 | 圆满完成 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 98.4
评价结论 | 自评98.4分，圆满完成2025年高中学业水平考试、中考理科实验操作考试等工作。
存在问题 | 按照支付需求调整预算。
改进措施 | 无
项目负责人：龙晓莹 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009148720-（市电教）市教育和体育局政务信息宣传平台建设与维护经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 教育和体育政务信息宣传平台建设与维护经费的立项，扩大了我市教育和体育的宣传面，使更多的群众了解了我市教育、体育的相关政策及相关工作，更好的促进了我市教育、体育的发展，为我市建设教育高地提供了有力的保障。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据中心工作需要，争取属市本级财政教育专项资金（教育附加资金）
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 中考学生成绩查询 | ≥ | 10000 | 人次 | 2万多 | 10 | 10
|  |  | 微信、微博维护 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传力度有所提升 | 定性 | 有提高 |  | 有提升 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每年6月完成考试成绩系统备查 | 定性 | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配套相机、维护费等 | 定性 | 保障运行 | 项 | 保障运行 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评100分，中考学生成绩查询，保障微信、微博维护，提升教育宣传力度。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘清瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009149262-（市电教）初中实验操作考试、小学科学和初中信息技术抽考等考试费用（生物实考费）
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障市实验操作考试（查）工作、小学科学和初中信息技术抽考有序开展，确保初中学生顺利参加中考、高中学生顺利结业。对按省教育厅要求完成我市初二学生生物学科升学实验操作考试等经费保障。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9 | 9 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据中心工作需要，争取属市本级财政教育专项资金（教育附加资金）
| 其中：财政资金 | 0 | 9 | 9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参考学生数 | ≥ | 12000 | 人/年 | 11308 | 10 | 9.42 | 2025年仅有113087人参加生物实考
|  |  | 参考县区、学校数 | ≥ | 50 | 所 | 47 | 10 | 8.6 | 2025年只有47所学校参考
|  | 质量指标 | 参考率 | ≥ | 100 | % | 98 | 5 | 4.9 | 有缺考
|  |  | 优秀率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 当年4-6月完成考试 | 定性 | 圆满完成 |  | 圆满完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考生通过率 | ≥ | 99 | % | 99..4 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市直属监考、巡考等劳务、印刷、培训、技术支持等费用 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10
|  |  | 监考、巡考等劳务200元/天/人、4-8天/年，3区2县按参考人数分别补助总额不超过5万 | ≤ | 5 | 万元 | 4 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 95.92 | 均在完成目标内
评价结论 | 自评95.92分，圆满市实验操作考试（查）工作、小学科学和初中信息技术抽考有序开展，确保初中学生顺利参加中考、高中学生顺利结业。对按省教育厅要求完成我市初二学生生物学科升学实验操作考试等做到经费保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：龙晓莹 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009149317-（市电教）纳入高层次人才管理骨干教师津贴
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《攀枝花市中小学骨干教师选拔和管理办法》要求，做好骨干教师的年度考核，考核合格后发放骨干教师津贴，做到专款专用。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.28 | 2.28 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据中心工作需要，争取属市本级财政教育专项资金（教育附加资金）
| 其中：财政资金 | 0 | 2.28 | 2.28 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 骨干教师评选 | ≤ | 6 | 人数 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 骨干教师年度考核 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按照上级文件执行 | 定性 | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养和造就攀枝花市高素质骨干教师队伍 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 骨干教师满意度考核测评 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 骨干教师津贴标准 | 定性 | 按照标准完成 | 项 | 已发放 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评100分，圆满完成骨干教师考核和津贴发放等。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘彩霞 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009149348-（市电教）教育体育宣传工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目具有明确的绩效目标，市教育和体育局与攀枝花日报社、攀枝花广播电视台、教育导报、四川新闻网（2022年更为川报）四家媒体平台签订合同，要按照相关文件或通知要求在规定的时间内对我市教育和体育局工作进行宣传报。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 36.9 | 36.9 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据中心工作需要，争取属市本级财政教育专项资金（教育附加资金）
| 其中：财政资金 | 0 | 36.9 | 36.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 每年合作媒体 | ≥ | 3 | 家 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传评优或领导批示 | ≥ | 1 | 次/年 | 2 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 合作期间及时完成宣传计划 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 攀枝花广播电视台报道我市教体新闻 | ≥ | 100 | 篇 | 177 | 10 | 10
|  |  | 攀枝花日报报道我市教体新闻 | ≥ | 100 | 篇 | 142 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育宣传经费 | ≥ | 45 | 万元 | 36.9 | 20 | 16.4 | 2家合并为攀枝花市融媒体中心合同价格下降
合计 | [7 empty] | 100 | 96.4
评价结论 | 自评96.4分，为全市教体系统宣传工作做了经费保障。完成攀枝花日报及电视新闻142篇攀枝花开新媒体177条省平台74条
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘清瑞 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009149367-（市电教）教育信息化、学校标准化、电化教育等经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕中心年度工作安排，完成电教室科研专家评审、教学竞赛活动、外出培训学习等，标准化建设中的实验教学系列评选活动、读书征文活动、自制教具评比、学校标准化的外出培训、学习等活动，完成省、市级各项目标任务。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据中心工作需要，争取属市本级财政教育专项资金（教育附加资金）
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市级目标 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 市级目标 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2025年12月前完成 | 定性 | 按时完成 |  | 按时间阶段完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育标准化和信息化水平 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审及工作劳务等 | 定性 | 圆满达标 | 项 | 按照政策依据落实 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评100分，为中心教育信息化、学校标准化、电化教育等工作做了经费保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：曾波 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009149391-（市电教）教育信息资源中心建设运行经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目的实施能够有效保障信息资源中心的正常运维，为其承担的各类业务系统正常运行提供基础保障，从而确保各项工作的正常和高效开展。同时，四川省数字校园云平台是我中心业务开展的基础支撑平台，服务于全市10余万学生和教师，其作用关乎我中心业务能否正常开展。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9 | 9 |  |  | 100% | 10 | 10 | 根据中心工作需要，争取属市本级财政教育专项资金（教育附加资金）
| 其中：财政资金 | 0 | 9 | 9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 机房维护 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 机房正常运行 | 定性 | 正常 | 项 | 正常 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每年11月前完成 | 定性 | 准时完成 |  | 准时完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能否正常开展 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 85 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络宽带运行、接入等费用 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评100分，为中心互联网接入服务做了经费保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：曾波 |  |  |  |  | 财务负责人：李军
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
203 | 攀枝花市教育和体育局部门 | 203013 | 攀枝花市电化教育（技术装备）中心 | 0 | 65.18 | 65.18