## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000006317966-“三区”人才计划教师专项工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 派出1名教师到木里支教，1名教师乡村振兴，完成相应教育教学和乡村行政事务工作。 |  |  |  |  | 已按计划选派1名教师赴凉山州木里县支教、1名教师参与乡村振兴工作，两名教师全年完成教育教学帮扶和乡村行政事务，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.精准选派：按上级要求选拔1名教师赴木里县开展学科教学帮扶，1名教师派驻乡村振兴点参与基层治理与教育支持；2.过程管理：通过岗前培训、定期述职、远程督导保障帮扶工作质量；3.任务落实：支教教师承担课堂教学与教研指导，驻村干部协助完成政策宣传、基层事务等工作，相关补助及时足额发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.14957 | 0.14957 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系上级专项年中追加下达0.15万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 0.14957 | 0.14957 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 教学工作量 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 教学质量 | 定性 | 优良 | 项 | 优秀 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 保障专项工作时间 | 定性 | 2024年全年 | 项 | 全年覆盖 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学业绩 | 定性 | 优良 | 项 | 优秀 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学校满意度 | ≥ | 95 | 项 | 95% | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。通过精准选派教师赴木里支教和乡村振兴一线，圆满完成教育帮扶与基层治理任务，保障了教师支教和乡村振兴工作顺利开展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000006882801-2021年市青少年篮球锦标赛
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 承办好2021年攀枝花市青少年篮球锦标赛，确保比赛安全、精彩 |  |  |  |  | 已按计划承办攀枝花市青少年篮球锦标赛，赛事组织安全有序、比赛精彩圆满，参赛队伍规模达到预期，年度目标基本完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.赛事筹备：制定竞赛规程和安全保障方案，完成场地、裁判、后勤等准备工作；2.组织实施：按赛程组织各参赛队伍比赛，做好现场秩序维护、医疗保障和安全管理；3.资金使用：经费主要用于赛事组织、场地器材、裁判及工作人员费用等，据实结算。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 7.9924 |  |  | 99.91% | 10 | 9.99 | 年初预算0万元，资金8.00万元系年中下达（财政专户管理资金），已按赛事进度支付7.99万元，结余0.01万元为结算尾差。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 8 | 7.9924 |  |  | 99.91% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛队伍数量 | ≥ | 90 | % | 达标 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 比赛组织水平 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 比赛完成时间 | 定性 | 2025年5月前 | 项 | 按期完成 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市青少年篮球水平提高 | 定性 | 优良 | 项 | 优秀 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队员、家长满意度 | 定性 | 优良 | 项 | 优秀 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | 定性 | 不超预算 | 项 | 未超预算 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 99.99
评价结论 | 项目自评总分99.99分（预算9.99分+绩效90分），绩效达成优秀。赛事安全、精彩、有序，参赛队伍规模和组织水平达到预期，有效推动了全市青少年篮球运动发展，资金使用规范。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000006882810-省级生均公用经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用省级安排生均公用经费弥补学校公用经费不足，特别是学校临聘、安保人员工资社保、维修及学生比赛、演出等 |  |  |  |  | 省级生均公用经费已全部用于弥补学校公用经费不足，保障了临聘及安保人员工资社保、校园维修、学生比赛演出等支出，学校全年正常运转，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.资金安排：省级生均公用经费年中下达后统筹用于学校日常运转；2.支出保障：优先保障临聘、安保人员工资社保按时发放，实施校园建筑物零星维修，支持学生比赛、演出等活动；3.规范管理：专款专用、据实列支，保障两校区教育教学正常开展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 87.9042 | 87.9042 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系省级生均公用经费专项年中下达87.90万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 87.9042 | 87.9042 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障临聘和安保人员人数 | ≥ | 60 | 人次 | 60人次 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 校园建筑物维修质量 | 定性 | 优良 | 项 | 优秀 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 保障学校正常运转时间 | 定性 | 2024年全年 | 项 | 全年保障 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校建筑物安全、美化环境 | 定性 | 优良 | 项 | 优秀 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。经费有效弥补了公用经费不足，保障了临聘安保人员待遇和校园维修维护，支撑学校全年平稳运转，社会效益良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009148363-市三中高中生均公用经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过安排生均公用经费，有效弥补高中学校公用经费不足，保障学校正常教育教学工作开展 |  |  |  |  | 高中生均公用经费有效弥补了学校公用经费不足，保障了在校高中生教育教学工作正常开展，年度目标基本完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.经费统筹：将生均公用经费统筹用于两校区日常教学运转、水电、办公及零星维修；2.保障重点：优先保障教学一线需求，按生均标准保障高中学生培养相关支出；3.规范使用：专款专用，按进度列支，保障教育教学秩序稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 353.5271 | 350.8584 |  |  | 99.25% | 10 | 9.92 | 年初预算0万元，系高中生均公用经费年中下达353.53万元，已支付350.86万元，结余为按合同预留的零星维修质保金，将按约定支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 353.5271 | 350.8584 |  |  | 99.25% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障高中学生人数 | ＝ | 2400 | 人数 | 2400人 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 保障学校正常运转效果 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 保障时限 | 定性 | 2024年全年 | 项 | 全年保障 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校声誉 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准 | ＝ | 500 | 元/人·次 | 500元/人·次 | 20 | 20 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 99.92
评价结论 | 项目自评总分99.92分（预算9.92分+绩效90分），绩效达成优秀。经费保障了高中教育教学正常运转和2400名学生培养需求，资金使用规范、效益良好。
存在问题 | 少量资金为预留质保金尚未支付，执行进度有待进一步加快。
改进措施 | 加快维修项目验收和质保金清理，及时办理资金支付，提高预算执行率。
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009148432-攀枝花三中纳入高层次人才管理骨干教师津贴
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过纳入高层次管理的骨干教师津贴发放，增强骨干教师荣誉感、获得感，激励更多教师进步和争先，提高整体教师队伍素质 |  |  |  |  | 已按评定办法为9名纳入高层次人才管理的骨干教师足额发放津贴，增强了骨干教师荣誉感和获得感，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.严格评定：依据骨干教师评定办法组织申报、评审和公示，确定9名纳入高层次人才管理的骨干教师；2.按时发放：按标准核算并及时足额发放骨干教师津贴；3.激励引导：通过待遇保障激励教师争先创优，带动教师队伍整体素质提升。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.68 | 25.68 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系骨干教师津贴专项年中下达25.68万元，当年已全部发放执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 25.68 | 25.68 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 骨干教师人次 | ＝ | 9 | 人数 | 9人 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 评定办法 | 定性 | 科学规范 |  | 科学规范 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 享受待遇时间 | 定性 | 2025年 |  | 全年按时发放 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师队伍水平和地区教育优势 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严控预算 | 定性 | 不超预算 |  | 未超预算 | 20 | 20 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。津贴评定科学规范、发放及时足额，有效激发了骨干教师积极性，发挥了良好的激励导向作用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李如琰 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009536859-死亡丧葬抚恤费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 学校去世职工丧葬费、抚恤金 |  |  |  |  | 已按政策规定及时、足额为去世教职工家属核算发放丧葬费和一次性抚恤金，待遇落实到位，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.政策审核：依据死亡丧葬抚恤相关政策，审核去世教职工材料和待遇标准；2.准确核算：按规定标准准确计算丧葬费、抚恤金；3.及时发放：及时办理拨付，把待遇落实到家属，体现组织关怀，维护队伍稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.9001 | 25.9001 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系按实际发生年中追加下达25.90万元，当年已全部发放执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 25.9001 | 25.9001 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 去世教职工人数 | ≥ | 5 | 人/次 | 足额保障 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 保障时间 | 定性 | 全年 | 项 | 全年及时保障 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核算准确 | 定性 | 准确 | 项 | 准确 | 20 | 20 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。丧葬费、抚恤金核算准确、发放及时，落实了对去世教职工家属的政策关怀，维护了社会和谐稳定。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李如琰 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011096968-教室健康光源改造
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为关爱青少年身体健康，保护视力，对约45间教室现有光源进行改造 |  |  |  |  | 已完成约45间教室健康光源改造，教室照明照度和护眼指标达到要求，有效保护学生视力，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.方案设计：摸排教室照明现状，按护眼标准制定光源改造方案；2.采购施工：规范履行采购程序，组织对约45间教室灯具进行更换安装；3.验收投用：改造完成后组织验收，照明质量达标并投入使用，改善了教室光环境。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26.679 | 26.679 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系教室光源改造项目年中下达26.68万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 26.679 | 26.679 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改造教室间数 | ≥ | 45 | 项 | 45间 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 改造后防近视效果 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 9月前 | 项 | 按期（9月前）完成 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护学生视力 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制 | ≤ | 26 | 万元 | 未超批复预算 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。45间教室光源改造按期完成，照明光环境明显改善，对保护学生视力发挥了积极作用，项目资金控制在批复预算内。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨洵 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011263531-市三中教学保障经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于支付学校日常运转经费、学校聘用教师劳务费、学校日常绿化、保洁等费用 |  |  |  |  | 教学保障经费已用于学校日常运转、聘用教师劳务费及校园绿化、保洁等支出，保障学生教学活动正常开展，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.保障运转：经费用于学校日常办公、水电及教学运行支出；2.人员保障：支付聘用教师劳务费用，保障教学岗位需求；3.后勤服务：用于校园绿化、保洁等后勤服务，维护良好育人环境，经费控制在预算内。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 48.8116 | 48.8116 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算50万元，年中按实际需求调减至48.81万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 50 | 48.8116 | 48.8116 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥ | 4100 | 人次 | 4100人次 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 保障教学时间 | 定性 | 全年 | 项 | 全年保障 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学，提升教学质量，办人民满意的教育 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算控制 | 定性 | 不超预算 | 项 | 未超预算 | 20 | 20 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。经费保障了学校日常运转、聘用教师和后勤服务需求，支撑教育教学平稳有序，预算控制良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011450343-攀枝花市第三高级中学校中小学安装空调试点项目
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 作为中小学安装空调试点学校，拟对我校学园路校区学生宿舍、食堂、功能室安装空调，保护学生身体健康和保证正常的教育教学秩序、改善我校的办学条件。 |  |  |  |  | 已作为中小学空调试点校，完成学园路校区学生宿舍、食堂、功能室共592台（套）空调安装并投入使用，改善了办学条件，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.统筹规划：摸排学园路校区宿舍、食堂、功能室空调需求，制定安装方案；2.规范采购：履行采购程序购置空调592台（套），同步实施线路改造和安装；3.验收投用：安装完成后验收投用，缓解炎热天气对学生学习生活的影响，改善办学条件。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 90.7 | 90.7 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系空调试点项目专项年中下达90.70万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 90.7 | 90.7 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安装空调数量 | ＝ | 592 | 台/套 | 592台/套 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 按时完成安装工作，改善办学条件 | 定性 | 按时 | 其他 | 按时完成 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 空调安装时间 | ＝ | 2024 | 年 | 已完成安装 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为缓解炎热天气对学生身体健康和教育教学的不利影响，满足义务教育的发展需求 | 定性 | 缓解 | 其他 | 有效缓解 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装空调成本 | ≤ | 907000 | 元 | 未超控制标准 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。592台（套）空调按期安装投用，有效改善了学生住宿和就餐环境，缓解了高温对教育教学的不利影响，社会效益良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011609181-攀枝花市第三高级中学校改善学生住宿条件项目
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市三中学园路校区3栋宿舍楼（教泽园大宿舍、高二女生公寓、高三园女生大宿舍)学生用床、衣柜、书桌等刚需物品陈旧，且大多损坏严重等问题，需要开展攀枝花市第三高级中学校改善学生住宿条件项目,主要包括宿舍床(含柜)更新,宿舍屋顶防漏、瓷砖、卫生间改造等. |  |  |  |  | 已对学园路校区3栋宿舍楼实施学生用床（含柜）更新及屋顶防漏、瓷砖、卫生间改造，学生住宿条件明显改善，年度目标基本完成，剩余工程按进度推进。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.需求摸排：排查教泽园大宿舍、高二女生公寓、高三园女生大宿舍家具陈旧损坏情况；2.组织实施：采购更新宿舍床（含柜）1860套，同步开展宿舍屋顶防漏、瓷砖更新和卫生间改造；3.验收结算：分项组织施工和验收，按工程进度和合同约定支付款项。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 862.7701 | 706.7772 |  |  | 81.92% | 10 | 8.19 | 年初预算0万元，系改善住宿条件项目年中下达862.77万元，已支付706.78万元；部分改造项目需审计决算、按工程进度付款，执行率81.92%，结余资金将按结算结果支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 862.7701 | 706.7772 |  |  | 81.92% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 更新宿舍用床套数 | ≥ | 1860 | 套 | 1860套 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 采购物资及维修项目质量 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年3月前 | 项 | 基本按期完成 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件,提响应政府打造三圈层 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算整体控制 | 定性 | 不超预算 | 项 | 未超预算 | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 98.19
评价结论 | 项目自评总分98.19分（预算8.19分+绩效90分），绩效达成优秀。完成1860套宿舍床（含柜）更新及宿舍防漏、卫生间等改造，学生住宿条件明显改善；因部分工程需审计决算、按进度付款，预算执行率为81.92%。
存在问题 | 部分改造项目需审计决算后付款，预算执行进度偏慢，执行率未达90%。
改进措施 | 加快工程验收和审计决算进度，按合同及时办理结算支付，推动结余资金尽快执行到位。
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011738666-攀枝花市第三高级中学校运动场整体治理项目
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 市三中运动场由于使用年限原因发生局部垮塌,专家综合评估后采取整体治理方案,彻底解决隐患,更好服务学校教育教学.项目预计改造运动场面积6000余平方米,新建车位150余个. |  |  |  |  | 已对存在垮塌隐患的运动场实施整体治理，改造运动场面积6000余平方米并同步新建停车位，彻底消除安全隐患，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.隐患评估：对运动场局部垮塌情况组织专家综合评估，确定整体治理方案；2.工程实施：按方案实施运动场改造6000余平方米，同步新建车位150余个；3.验收投用：严格工程质量和安全管理，完工后验收投入使用，消除安全隐患、服务教育教学。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系运动场整体治理项目年中下达2500.00万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改造运动场面积 | ≥ | 6000 | 平米 | 6000平方米 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 良好及以上 | 项 | 良好及以上 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 完工时间 | 定性 | 2025年12月 | 项 | 按期完工 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件,利于学校打造攀西教育高地 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格预算控制 | ≤ | 3700 | 万元 | 未超控制标准（2500万元） | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。运动场整体治理彻底消除了垮塌安全隐患，改善了运动环境和校园配套，为教育教学提供了坚实保障，工程质量和投资控制良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012614430-市三中2022年退休一次性相关补贴
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兑现2022年4名退休职工一次性补贴 |  |  |  |  | 已按政策为退休职工兑现一次性补贴，待遇核算准确、发放及时，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.资格审核：核实退休职工身份和一次性补贴政策适用条件；2.准确核算：按规定标准计算一次性补贴金额；3.及时兑现：办理审核拨付手续，及时足额兑现到退休人员，保障退休人员合法权益。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.8136 | 3.8136 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系按实际兑现需要年中下达3.81万元，当年已全部发放执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 3.8136 | 3.8136 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 兑现待遇人数 | ＝ | 1 | 人次 | 已足额兑现 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 兑现待遇情况 | 定性 | 准确及时 | 项 | 准确及时 | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 兑现时间 | 定性 | 2025内 | 项 | 已按时兑现 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 兑现待遇，利于人才引进 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制和执行预算 | 定性 | 良好 | 项 | 未超预算 | 20 | 20 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。退休一次性补贴核算准确、兑现及时，保障了退休人员待遇落实，有利于稳定队伍和吸引人才。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李如琰 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012781522-市三中四川省哲学社会科学基金
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 研究和识别心理危机中青少年以及动态追踪心理发展，构建科学复学评估指标和工作流程，降低学校风险，优化危机中青少年复学问题的解决。 |  |  |  |  | 已按课题方案开展青少年心理危机识别与复学评估研究，构建科学复学评估指标和工作流程，课题研究任务按计划完成，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.课题研究：围绕心理危机青少年识别、动态追踪和规范复学开展研究；2.成果形成：构建复学评估指标体系和工作流程，形成研究成果并推进公开交流；3.经费使用：课题经费用于调研、资料、成果整理等支出，专款专用、据实列支。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.9985 | 4.9985 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系四川省哲学社会科学基金专项年中下达5.00万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 4.9985 | 4.9985 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科研课题个数 | ＝ | 1 | 项 | 1项 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 论文公开发表，成果广泛推广 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 两年内（2024、2025） | 定性 | 1 | 年 | 按计划推进 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助心理危机学生规范复学 | 定性 | 项目调整 | 项 | 按调整方案推进 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 86 | % | 86% | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | ≤ | 1 | 万元 | 未超批复预算 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成良好。课题按计划开展，形成了心理危机青少年复学评估指标和流程，对降低学校风险、规范危机学生复学具有积极作用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013036357-2024年省级公用经费补助
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 省级安排公用经费，用以解决学校两校区办学产生的安保、绿化、生活老师等临聘人员劳务费，保障学校正常运转 |  |  |  |  | 省级公用经费补助已用于两校区安保、绿化、生活老师等临聘人员劳务支出，保障了22名临聘人员待遇和学校正常运转，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.统筹安排：将省级公用经费补助用于两校区办学必需的临聘岗位；2.待遇保障：按时支付安保、绿化、生活老师等22名临聘人员劳务费用；3.规范管理：专款专用、据实发放，保障学校正常运转和校园安全。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26.6887 | 26.6887 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系省级公用经费补助专项年中下达26.69万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 26.6887 | 26.6887 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障临聘人员待遇人数 | ≥ | 22 | 人次 | 22人次 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 保障学校正常运转效果 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 保障时间 | 定性 | 2025年 | 项 | 全年保障 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业，维护社会稳定 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员待遇兑现满意度 | ≥ | 91 | % | 91% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | 定性 | 严格控制 | 项 | 严格控制、未超预算 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。经费保障了安保、绿化、生活老师等临聘人员待遇，支撑两校区正常运转，同时带动就业、维护了校园稳定。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013182890-市三中新时代卓越校长培养计划
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 选定卓越校长人选，专项培养，提升整体素质，为提升学校整体管理水平提供有力保障 |  |  |  |  | 已选定卓越校长培养人选并按三年培养计划开展专项培养，培养工作有序推进，年度培养任务按计划完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.人选遴选：按条件选定1名卓越校长培养人选；2.系统培养：按不少于3年的培养周期，通过培训研修、跟岗实践、导师指导等方式分年度推进；3.经费保障：培养经费按年度培养进度据实列支，专款专用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.9703 | 2.9703 |  |  | 49.75% | 10 | 4.98 | 年初预算0万元，系卓越校长培养计划专项年中下达5.97万元；培养周期为3年、分年度实施，本年按进度支付2.97万元，执行率49.75%，结余结转后续培养年度使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.9703 | 2.9703 |  |  | 49.75% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培养卓越校长人数 | ＝ | 1 | 人次 | 1人 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 培养效果 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 培养时间 | ≥ | 3 | 年 | 按3年周期培养中 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提升个人素质提升团队管理水平 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | 定性 | 每年不超3万元 | 项 | 未超年度控制标准 | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 94.98
评价结论 | 项目自评总分94.98分（预算4.98分+绩效90分），绩效达成良好。卓越校长人选已确定并按三年周期系统培养，年度培养任务完成；因项目分年度实施，本年预算执行率49.75%，结余结转后续年度使用。
存在问题 | 项目培养周期长、分年度实施，当年预算执行率偏低（49.75%）。
改进措施 | 按培养周期细化年度用款计划，加快培养任务和经费执行进度，做好跨年度资金衔接。
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013335963-三中"奔跑吧.少年”主题健身活动
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于举办青少年主题健身活动，提高学生素质，激活全民健身热情 |  |  |  |  | 已举办“奔跑吧·少年”主题健身活动，参与学生达到1000人次以上，激发了学生健身热情，年度活动目标完成，经费坚持厉行节约。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.活动策划：制定主题健身活动方案，组织学生广泛参与；2.组织实施：开展形式多样的体育健身活动，参与学生达1000人次以上；3.经费使用：活动经费据实列支、厉行节约，主要用于活动组织和器材保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 1.088 |  |  | 54.4% | 10 | 5.44 | 年初预算0万元，系主题健身活动专项年中下达2.00万元；活动坚持厉行节约，实际支付1.09万元，执行率54.40%，结余按规定统筹。
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 1.088 |  |  | 54.4% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参与健身学生人数 | ≥ | 1000 | 人次 | 1000人次以上 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 活动质量、影响力 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 保障活动时间 | 定性 | 2025年 | 项 | 已按期举办 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生和全民健身热情 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | 定性 | 良好 | 项 | 未超预算 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 95.44
评价结论 | 项目自评总分95.44分（预算5.44分+绩效90分），绩效达成良好。主题健身活动成功举办、参与面广，有效激发了学生和校园全民健身热情；活动厉行节约，预算执行率54.40%。
存在问题 | 活动经费结余较多，预算编制与实际需求存在偏差，执行率偏低。
改进措施 | 结合活动规模科学测算经费需求，提高预算编制精准度，按需安排支出。
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013456307-省级财政支持教育综合改革发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以部分优质普通高中学校和义务教育学校为领军学校，结点成链，织链成网，将全省所有普通高中和义务教育学区中心校接入网链，全面拓展升级“四川云教”，为服务四川基础教育优质均衡发展提供坚实底座和系统支撑。 |  |  |  |  | 本年度项目尚未实施，6间直播教室建设任务未完成，资金18.90万元全部结转下年使用，年度目标未实现。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目原计划接入“四川云教”网链、打造6间直播教室；本年度因项目实施条件和部署进度安排，尚未开展直播教室建设和资金支付，资金结转下年，待条件具备后按程序组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18.9 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 年初预算0万元，系省级教育综合改革发展专项年中下达18.90万元；本年度项目未实施、执行率为0，资金18.90万元全部结转下年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 18.9 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 打造直播教室间数 | ＝ | 6 | 个 | 0间（未实施） | 15 | 0 | 项目本年度未实施，建设任务结转下年
|  | 质量指标 | 直播授课质量 | 定性 | 良好 | 项 | 未开展 | 20 | 0 | 项目未实施，未形成直播授课
|  | 时效指标 | 保障时间 | 定性 | 2025年 | 项 | 未完成 | 15 | 0 | 本年度未启动，未达年度时间要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础教育优质均衡发展 | 定性 | 良好 | 项 | 未显现 | 20 | 0 | 项目未实施，效益尚未形成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 91 | 项 | 未开展服务 | 5 | 0 | 未实施，无服务对象
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | ≤ | 21 | 万元 | 未超预算（实际支出0） | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 15
评价结论 | 项目自评总分15分（预算0分+绩效15分）。本年度项目未实施，直播教室建设等产出和效益目标未实现，仅成本指标因未发生支出而达标；18.90万元资金结转下年，待加快推进实施。
存在问题 | 项目本年度未启动实施，预算执行率为0，年度绩效目标未实现，资金结转待使用。
改进措施 | 抓紧落实项目实施方案和建设条件，尽快启动直播教室建设，加快下年度资金执行和绩效目标实现。
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013502551-市三中运动场边坡挡墙治理工程
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对市三中运动场局部垮塌部分进行抢险救灾处理，同步开展检查、勘察和治理、消除安全隐患 |  |  |  |  | 已对运动场局部垮塌边坡实施抢险治理，完成边坡挡墙治理66米，消除安全隐患，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.抢险排查：对运动场局部垮塌部位开展险情排查和勘察设计；2.工程治理：实施边坡挡墙治理66米，同步做好排水和加固；3.验收销号：按抢险工程要求组织施工验收，及时消除安全隐患，增强师生安全感。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 60 | 60 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系边坡挡墙抢险治理工程年中下达60.00万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 60 | 60 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 治理边坡长度 | ≥ | 66 | 米 | 66米 | 20 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 抢险工程质量 | 定性 | 优良 | 项 | 优良 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 定性 | 2024年9月前 | 项 | 已按期完工 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时完成抢险，增强群众安全感 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 273.88 | 万元 | 未超控制标准（60万元） | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。边坡挡墙抢险治理及时完成，彻底消除运动场垮塌安全隐患，工程质量优良、投资控制严格，保障了校园安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013796495-攀枝花市第三高级中学校理化生实验室添置更换实验器材采购项目
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成对市三中已使用近20年的理化生实验室部分器材的更新 |  |  |  |  | 已完成理化生实验室部分老旧器材更新，添置更换实验器材2500件、覆盖3间实验室，实验教学条件得到改善，年度目标基本完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.需求梳理：梳理已使用近20年的理化生实验室器材更新需求；2.采购实施：规范采购实验器材2500件，覆盖3间实验室的添置更换；3.验收投用：组织验收、登记入账并投入实验教学，按合同约定支付货款。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 49 | 46.8 |  |  | 95.51% | 10 | 9.55 | 年初预算0万元，系实验室器材采购项目年中下达49.00万元，已支付46.80万元，预留2.20万元为合同质保金，待质保期满后支付，执行率95.51%。
| 其中：财政资金 | 0 | 49 | 46.8 |  |  | 95.51% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 更新实验设备套数（件数） | ≥ | 2500 | 件 | 2500件 | 10 | 10 | 无
|  |  | 更新器材实验室间数 | ≥ | 3 | 处 | 3间 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 实验室器材质量 | 定性 | 优良 |  | 优良 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年底 |  | 已完成 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学实力，提高社会满意度 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 | 无
|  | 可持续发展指标 | 保障学校实验室正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 达标（设计使用10年以上） | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 器材更新总成本 | 定性 | 不超预 |  | 未超预算 | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 99.55
评价结论 | 项目自评总分99.55分（预算9.55分+绩效90分），绩效达成优秀。完成2500件实验器材更新、覆盖3间实验室，改善了实验教学条件，质量达标；预留合同质保金致执行率95.51%。
存在问题 | 预留合同质保金尚未支付，预算执行率未达100%。
改进措施 | 做好质保期跟踪，质保期满及时办理质保金支付，提高预算执行率。
项目负责人：范伟 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013797162-参加省“贡嘎杯”比赛经费
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障学校每年参加省“贡嘎杯”男篮、男足、女排等比赛，完成既定任务目标，提升我市学校体育全省占位 |  |  |  |  | 已保障学校男篮、男足、女排等队伍参加省“贡嘎杯”比赛，派出3支参赛队伍并完成既定参赛任务，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.组队训练：选拔组建男篮、男足、女排队伍并开展赛前训练；2.参赛保障：保障队伍外出参赛的差旅、装备、报名等需求；3.赛后总结：完成各项赛事并总结，以竞技体育带动校园体育发展，提升学校体育影响力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.3508 | 13.3508 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系参加省“贡嘎杯”比赛专项年中下达13.35万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 13.3508 | 13.3508 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 派出参赛队伍 | ≥ | 3 | 支 | 3支 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 参赛队伍成绩 | 定性 | 完成既定目标 | 项 | 完成既定目标 | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 保障队伍参赛时间 | 定性 | 全年 | 项 | 全年保障 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过体育成绩提升学校整体形象 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 15 | 15 | 无
|  | 可持续影响指标 | 以竞技体育带动全民健身 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 定性 | 不超 | 项 | 未超预算 | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。三支队伍顺利参赛并完成既定目标，展示了学校体育竞技水平，带动了校园全民健身，资金保障到位、使用规范。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013919505-学校一般公务用车更新
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 学校原一般公务用车（轿车）年限久，油耗维修成本高，需更新一辆，用于保障学校一般公务 |  |  |  |  | 已按政府采购程序更新一般公务用车1辆，用于保障学校一般公务出行，淘汰了老旧高耗车辆，年度目标基本完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.需求论证：原公务轿车使用年限久、油耗和维修成本高，论证提出更新需求；2.规范采购：按政府采购程序购置符合国家规定的一般公务用车1辆；3.投用管理：车辆登记入账并投入公务保障，严格公务用车管理，控制运行成本。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18 | 17.9 |  |  | 99.44% | 10 | 9.94 | 年初预算0万元，资金18.00万元系年中下达（财政专户管理资金），已支付17.90万元，结余0.10万元为采购结算尾差，执行率99.44%。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 18 | 17.9 |  |  | 99.44% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 更新一般公务用车数量 | ＝ | 1 | 辆 | 1辆 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 车辆质量及符合国家要求 | 定性 | 良好 | 项 | 良好、符合国家规定 | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 更新完成时间 | 定性 | 2025年10月前 | 项 | 按期完成 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期保障学校一般公务，维持学校正常运转 | 定性 | 良好 | 项 | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算，不超18万元 | 定性 | 严格控 | 项 | 未超18万元 | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 99.94
评价结论 | 项目自评总分99.94分（预算9.94分+绩效90分），绩效达成优秀。更新公务用车1辆，车辆符合国家规定并满足公务保障需求，降低了油耗和维修成本，采购程序规范、资金控制严格。
存在问题 | 存在0.10万元采购结算尾差，预算执行未达100%。
改进措施 | 及时办理车辆采购尾款结算，提高预算执行准确率。
项目负责人：李如琰 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014804286-市三中生物实验室改造
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对现有生物实验室进行改造，达到优化教学效果，提高探究深度与宽度，提示学校整体高考水平。 |  |  |  |  | 项目计划2026年完成，本年度处于前期准备阶段，标本柜、实验器材采购和实验室改造尚未实施，资金59.00万元结转下年使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目拟对现有生物实验室进行改造，购置标本柜、实验器材并改造实验室2间，以优化生物教学效果；项目计划2026年实施完成，本年度主要开展前期需求论证和方案准备，未发生资金支付，资金结转下年按计划实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 59 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 年初预算0万元，系生物实验室改造项目年中下达59.00万元；项目计划2026年实施，本年度处于前期准备阶段、执行率为0，资金结转2026年使用。
| 其中：财政资金 | 0 | 59 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置生物实验室标本柜 | ≥ | 20 | 套 | 0套（待2026年采购） | 5 | 0 | 项目计划2026年实施，本年未采购
|  |  | 购置实验器材套数 | ≥ | 52 | 套 | 0套（待2026年采购） | 5 | 0 | 项目计划2026年实施，本年未采购
|  |  | 改造生物实验室间数 | ≥ | 2 | 项 | 0间（待2026年改造） | 10 | 0 | 项目计划2026年实施，本年未改造
|  | 质量指标 | 添置实验设备及标本柜质量 | 定性 | 优良 |  | 未采购 | 15 | 0 | 尚未实施采购，质量待验收
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2026年 |  | 按计划2026年完成（前期准备中） | 15 | 15 | 无
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为提升学校生物教学水平提供长期保障 | 定性 | 良好 |  | 待项目建成后显现 | 20 | 0 | 项目未实施，长期效益尚未形成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 未开展服务 | 5 | 0 | 项目未实施，无服务对象
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | 定性 | 不超预算 |  | 未超预算（实际支出0） | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 30
评价结论 | 项目自评总分30分（预算0分+绩效30分）。项目计划2026年完成，本年度处于前期准备阶段、未发生支出，实物产出和效益指标尚未实现，时效指标处于计划周期内、成本指标未超预算；59.00万元结转2026年按计划实施。
存在问题 | 项目本年度未形成实物支出，预算执行率为0，改造任务集中在2026年，存在实施进度压力。
改进措施 | 加快前期方案、采购等准备工作，2026年尽早开工，确保按期完成改造并发挥资金效益。
项目负责人：杨洵 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000015225118-市级学生三大球比赛
主管部门 |  | 攀枝花市教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市第三高级中学校
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 承接市级学生三大球比赛，提升学生竞技和全市三大球水平，为参加省级比赛积累经验。 |  |  |  |  | 已承接市级学生三大球比赛，参赛学生队伍达22支，赛事组织优质、覆盖到位，为参加省级比赛积累了经验，年度目标全面完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.赛事承办：制定市级学生三大球比赛方案，落实场地、裁判和保障；2.组织参赛：组织22支学生队伍参赛，做好赛程安排和安全保障；3.以赛代练：通过比赛锻炼队伍、提升竞技水平，为省级比赛选拔和储备人才。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.036 | 7.036 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算0万元，系市级学生三大球比赛专项年中下达7.04万元，当年已全部执行完毕。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.036 | 7.036 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 每年承接三大球比赛次数 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10 | 无
|  |  | 参赛学生队伍 | ≥ | 22 | 只 | 22支 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 赛事组织水平和规模 | 定性 | 优质 |  | 优质 | 20 | 20 | 无
|  | 时效指标 | 赛事覆盖时间 | 定性 | 2025年 |  | 已按期举办 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以赛代练，提升竞技水平和影响力 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队伍满意度 | ≥ | 91 | % | 91% | 5 | 5 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算 | 定性 | 不超预算 |  | 未超预算 | 15 | 15 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分（预算10分+绩效90分），绩效达成优秀。成功承接市级学生三大球比赛，22支队伍参赛、赛事组织优质，达到以赛代练、提升竞技水平的目标，为省级比赛奠定了基础。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：樊鑫培 |  |  |  |  | 财务负责人：伍学文
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户